- Утверждена

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 17 апреля 2018 г. N 457

ПЛАН

ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

УТВЕРЖДАЮ

И.о. председателя Комитета С.В. Подкина

___________________

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг <1>

__________________________________________________________________________________________________________________

Наименование учреждения

на 2022 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Актуальность информации на информационных стендах в помещении организации | Привести информацию на информационных стендах в помещении организации в соответствие перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами | 18.03.2022 | Блохина Анна Дмитриевна, методист | Размещена недостающая информация на информационных стендах учреждения | 16.03.2022 |
| Отсутствие на официальном сайте организации раздела «Часто задаваемые вопросы» | Обеспечение наличия и функционирование на официальном сайте организации раздела «Часто задаваемые вопросы» | 01.04.2022 | Блохина Анна Дмитриевна, методист |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Возможность бронирования услуги/доступность записи на получение услуги | Обеспечение возможность бронирования услуги/доступность записи на получение услуги |  | Блохина Анна Дмитриевна, методист | На официальном сайте организации функционирует форма обратной связи для записи в коллективы. Доступна запись на получение услуги по телефону | 2020 |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Отсутствие: - оборудованных входных группы пандусами/подъемными платформами - сменных кресел-колясок; - дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - работникам организации рекомендуется пройти обучение (инструктирование, возможность сопровождения работниками организации) по работе с инвалидами. -возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | Обеспечить в учреждении условия доступности, позволяющие получать услуги инвалидам |  | Челядинов Сергей Викторович | Оборудование входных группы пандусами/подъемными платформами в организации не требуется, так как вход находится на уровне земли, без ступенек. Закупка кресел-колясок не планируется, так как отсутствует финансовая возможность. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению зрительной информации в учреждении присутствует. Возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) в учреждении нет. В учреждении функционирует возможность предоставления услуги в дистанционном режиме |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".